## 工作表1
功能模块 |  |  | 描述 | 工作日 | 备注
基础硬件设施 |  |  | 1.域名，如果需求方能提供最好 | 2
2.https服务
3.数据库服务器、图片服务器、应用服务器
前台小程序 | 用户体系 |  | 1.用户登录 | 5 | 是否考虑用户上报错题流程？
2.个人信息获取、保存，考虑后续多端打通
3.用户画像（雷达图）
| 游戏功能 | 技术考虑 | 1.前期考虑5w用户并发量，同时并发预计在5k~1w/s | 15 | 需要沟通积分规则
|  | 邀请好友 | 1.2~5人混战模式，最大混着人数可设置
|  | 组队模式 | 1.组队对战模式 |  | 需要沟通积分规则
2.邀请好友进行组队，匹配对手
|  | 排位赛 | 1.只支持1V1模式
2.用户只能玩当前排名
| 题库 |  | 1.题库分类 | 5
2.出题
|  |  | 3.题库审核 |  | 未经审核题库不能发布
4.用户题库管理
5.用户不考虑题库审核，只能运营人员审核
| 排行榜 |  | 1.好友排名 | 2 | 由于微信不提供用户信息，好友以点开链接做关联
2.世界排名
| 积分体系 |  | 1.用户积分管理 | 4
2.积分购买（注意ios侧购买流程）
3.银行（自动送积分）
4.分享送积分（分享获得的积分根据当前排位情况整理）
| 分享体系 |  | 1.结合微信小程序分享功能，支持游戏分享获积分、邀请对手、邀请队友等功能 | 2
| 活动 | 底层任务模型 | 1.所有活动的实现需要基于任务模型，及达到A条件，触发B行为 | 4
2.选题逻辑算法实现
3.用户命中规则
|  | 可玩规则 | 1.达到积分送礼品 | 4
2.积分购买礼品
3.现金购买礼品
4.分享送积分或礼品
5.要请送积分或礼品
|  | 礼品 | 1.优惠券（线下对接电商模型） | 4
2.提升答对后积分比例
3.其余礼品不用考虑太多，保证游戏的公平性可纯粹性
4.进入获得宝箱
| 其他 |  | 1.考虑给其他小程序引流
后台功能 | 用户管理 |  | 1.对所有打开过小程序的用户信息进行获取、管理 | 3
2.考虑多平台打通流程
| 题库管理 |  | 1.题库创建、审核、编辑 | 3 | 后台创建的题库默认为审核通过的
2.初期题库导入流程
| 人工AI |  | 1.创建模拟用户 | 7
2.模拟答题
3.答题胜负率实现，后台可调整胜负比例
| 数据统计 |  | 1.访问量统计（按时段、波动图显示） | 4
2.答题正确率、维度统计
| 积分管理 |  | 1.积分售卖价格设置 | 4
2.购买流程设置（上限、下限等）
| 礼物管理 |  | 1.礼品增、删、改、查 | 4
| 任务管理 |  | 1.任务增、删、改、查 | 4
大时间节点
UI设计 | 20天 | 并行
前端实现 | 30天
后端实现 | 30天
接口联调测试 | 20天
整体时间在2个月左右