## Sheet1
阶段 | 子任务 | 费用 | 时间节点
一期工程 | 基础架构 | 4w | 10月31日 ~ 11月4日
单店
| 多店 | 2w
细节（商品评论、收藏、店铺收藏等）
| 分销 | 2w
| 优惠券 | 1w
| 活动搭建平台 | 2w
| 会员 | 2w
| 任务系统（活动、促销、配送、秒杀都有依赖） | 2w
| 积分 | 2w
| 促销 | 2w
| 配送 | 2w
二期工程 | 拼团（有个组团逻辑） | 2.5w | 11月10日左右
| 秒杀 | 2.5w
支付宝小程序 | 前后台登录、账户系统修改 |  | 年前
前后台支付系统修改
单店前端对接
多店对接
促销对接
活动对接
| 分销对接 |  | 年后
优惠券对接
会员对接
积分对接
配送对接
文章对接
预约对接
秒杀对接
拼团对接
后端系统细节修改